江苏旅游职业学院

2022年《学生体质健康标准》测试工作方案

根据《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）和全国学生体质健康标准数据管理中心关于做好《国家学生体质健康标准》通知精神，体育部结合实际情况，拟于2022年11月5日至12月20日期间，开展并完成全校学生体质测试工作，现制定本方案：

一、组织机构

根据《国家学生体质健康标准》相关要求，为了做好体质测试工作，现成立学生体质监测与健康测试工作领导小组，具体人员组成如下：

组  长：田浩、周春光

副组长：梅纪萍、张进林、宋金海、苏爱国、黄兴海

成  员：杨锟、钱小丽、刘宁海、张琴、曾雄鸣、王道荣、李茂芬、  刘颖、陈仁华、 练晓月、於增辉、 丁唯君 、仇善梁、徐小兰、周蒋浒、陈爽、冯小兰、郝杰、陈礼福 、姜磊 、朱慧 、各二级学院分管教学副院长及分管学生工作副书记

下设办公室

主  任：朱慧、汤勤华

二、测试工作分工

（一）信息保障组（组长：冯小兰  组员：韦格格）

向各二级学院下发测试通知，并提供学生基本信息。

（二）测试组织教育组（组长：各学院院长 组员：分管教学副院长）

组织学生参加测试，告知体质健康测试的内容、方法及注意事项等。告知学生无故不参加测试和体质健康测试的利害关系。

（三）测试训练组（组长：各学院书记 组员：分管学生工作副书记）

测试前做好宣传工作，组织学生训练，根据测试安排进度，提前通知班主任或辅导员组织学生在指定测试时间到达测试地点，保障测试工作顺利进行。

（四）后勤保障组（组长：陈礼福  组员：校医）

落实校医务室医疗救护准备工作，根据测试日程安排，安排医务人员到测试现场进行医疗保障。

（五）安保组（组长：姜磊 组员：倪猛）

负责测试现场秩序维护。

（六）测试组（组长：汤勤华 组员：高娟 陈刚）

制定好测试工作方案；提前录入测试学生基本信息；提前调试测试仪器和测试场地的安排；做好各部门的协调工作；组织现场测试；测试后做好数据录入与评价工作；向上级部门上报测试数据和评定结果。

三、测试项目与测试安排

（一）测试项目

男：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、引体向上、1000米

女：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、仰卧起坐、800米跑

（二）测试时间及地点安排

1、各年级测试时间安排

测试年级为21级、22级、185级、195级。测试时间为2022年11月5日-12月20日。

2、测试场地安排见下表：

| 800M | 1000M | 50M | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 身高 | 肺活量 | 体重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田径场 | 田径场 | 田径场 | 体育馆二楼 | 体育馆二楼 | 体育馆北 单双杠区 | 体育馆二楼 | 体育馆二楼 | 体育馆二楼 |

3、信息处理

10月10日前完成21级、22级、185级、195级体质测试学生信息处理，调整学生体质健康网数据库，做到学生信息与教务处保持一致，在体质健康网导出最终参加测试学生名单。

4、测试前准备

10月20号前完成测试仪器的校准、调试。

5、召开体质测试协调会

10月26日之前，由体育部牵头，组织各测试保障小组相关人员召开体质测试协调会。

6、测试项目具体时间安排

11月5日-12月20日完成身高、体重、肺活量、仰卧起坐、引体向上、立定跳远、50米等项目的测试工作，由体育部老师统一组织利用周六、周日时间组织测试，要求各班班主任或辅导员提前组织，确保学生准时到达体育馆二楼参加测试。具体时间安排见附件8（每班到达现场的时间会有每班负责联系老师提前通知）

11月5日-12月20日完成800/1000米的测试工作，由体育部老师统一组织利用周六、周日时间组织测试。要求各班班主任或辅导员提前组织，确保学生准时到达田径场参加测试。各学院学生参加800/1000米现场测试时间具体时间安排见附件8（每班到达现场的时间会有每班负责联系老师提前通知）

（三）测试教师安排（21、22、185、195级测试教师安排见附件8。）

四、工作量核算

所有参加体质测试服务的人员，根据部门实际情况，进行工作量核算。

五、测试要求及有关说明

（一）评分标准（见附件4）：各测试项目的评分标准与计算方法依据教育部、国家体育总局下发的《学生体质健康标准》评分标准与计算方法进行。各测试项目按照不同权重系数的得分之和为《学生体质健康标准》的最后得分。根据最后得分评定等级: 86 分以上为优秀，76分-85 分为良好，60分-75分为及格，59分以下为不及格。每学年评定一次成绩记入《学生体质健康标准登记卡片》，毕业后将《学生体质健康标准登记卡片》存放入学生档案。对《标准》测试成绩不及格者，在本学年度准予补考-次，补考不及格，则学年评定成绩不及格。

（二）根据省教育厅2019年9月26日发文，关于《省教育厅关于在全省普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度》，于2020 年起在我省普通高等学校（含独立学院，下同）实施国家学生体质健康标准等级证书制度（见附件6）。各高校完成国家学生体质健康标准测试后，将测试成绩、单项评分、测试总分、测试等级等信息由教务部门核实后公示（公示时间1 周），并于毕业年度4 月15 日前将证书等级（合格、良好、优秀）数量、证书快递给省教育厅相关部门，印制学生体质健康等级证书，于学生毕业前发放给学生。（见附件6）

（三）学生无故不参加体质健康测试视为考试旷考，学生毕业前最后一次的体测综合成绩不达标者，根据《省教育厅关于在全省普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度》文件要求，不予发放学生体质健康等级证书。

（四）请各学院做好宣传、发动与组织工作。根据具体测试时间，组织学生准时参加测试。测试时务必身着运动装、脚穿运动鞋。（具体项目和测试方法见附件5）

请各学院要加强学生安全教育，测试期间身体不适的可申请缓测。教育学生在测试前三天保障充足的睡眠，严禁通宵上网等不良习惯；800/1000米耐力测试时若有不良反应要立即停止测试。测试前做好准备活动。

（五）对因身体缺陷、慢性病、心脏病、先天发育不良等疾病或不适宜参加规定项目测试的学生，经本人申请，持县级以上医院证明，经体育部批准后可以免予《标准》测试，免测申请表（见附件7）。因伤不能参加毕业年度测试的学生，毕业后一年内可回校申请补测，并补发等级证书；因实习或身体等原因影响到测试成绩的学生，经本人申请，学校体育部门在毕业年度3月31 日前应组织不少于一次的补测。

（六）测试时学生必须携带胸卡及身份证。严禁冒名顶替，对弄虚作假者视同考试作弊论处。

（七）测试时请同学们爱护器材，对于恶意损坏器材者，要求其照价赔偿。

（八）测试期间如遇下雨天气，由体育部另行通知。

（九）为进一步做好疫情防控工作，有效预防控制传染病的扩散和传播，保护广大学生的身体健康，请参加测试学生以自然班为单位按每人一个标准集体领取肺活量吹嘴，不按要求统一领取的班级不予发放。

未尽事宜，另行通知，如有不明事宜请与体育部联系。

联系方式：0514-87431668 13773411573 高老师。

附件1：《江苏旅游职业学院2022年体质健康测试总体方案》

附件2：《江苏旅游职业学院体质健康测试管理制度》

附件3：《国家学生体质健康标准》

附件4：《国家体质健康测试各项指标评分标准》

附件5：《学生体质健康标准项目测试方法》

附件6：《国家体质健康测试证书发放制度》

附件7：《学生体质健康标准》免试申请表。

附件8：《21级、22级、195级、185级测试具体时间安排》。

体育部

二〇二二年九月二十八日